## Feuil1
semaines | Marie | Juliette
semaine 1 | schématisation des grossses pièces avec les dimensions | programme + montage minimaliste des pompes avec capteur humidité
semaine 2 | programme + montage lampe UV | programme + montage toit ouvrant avec moteur
semaine 3 | programme + montage capteur d'eau du réservoir + écran | découpage des pièces
semaine 4 | assemblage des grosses pièces découpées de la boîte | programme ventilation + assemblage
semaine 5 | assemblage | assembler les tuyaux et les pompes dans notre serre
semaine 6 | tout relier ensemble | réunir les programmes
semaine 7 | ajout eau, terre, mur décoré | confection cascade
semaine 8 | réglages des derniers détails | finir touche esthétique